|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Тубинская СОШ»  План мероприятий по развитию психологической службы на 2022-2025 г.г. | | | | | |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  реализации | | Ожидаемый результат | Ответственные |
| I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросам развития психологической службы в ОУ | | 2022 год | Приказ о составе рабочей группы, координация действий в решении вопросов | Директор ОУ  Члены рабочей группы |
| 2 | Разработка комплекса мер по развитию психологической службы в МБОУ «Тубинская СОШ» | | 2022 год | Все специалисты  психологической службы ОУ  присоединены к  телеграмм-каналам | Муниципальный  координатор  муниципальной  психологической службы, директор ОУ |
| 3 | Разработка Положения о психологической службе в ОУ | | 2022 год | Утверждено Положение о психологической службе в ОУ | Члены рабочей группы по вопросам развития психологической службы в ОУ |
| 4 | Разработка и внедрение организационно функциональной модели психологической службы в МБОУ «Тубинская СОШ» (далее — психологическая служба) с учетом методических рекомендаций, разработанных Минпросвещения РФ | | 2023-2025 годы | Модель психологической службы внедрена в практику, обеспечена система психолого­педагогического сопровождения обучающихся | Специалисты психологической службы ОУ |
| 5 | Освещение деятельности психологической службы ОУ на сайте МБОУ «Тубинская СОШ» | | 2022-2025 годы | Размещено не менее 2 информационных публикаций в год, посвященных деятельности психологической службы МБОУ «Тубинская СОШ» | Руководитель психологической службы ОУ |
| 6 | Вхождение в сетевое профессиональное сообщество педагогов-психологов | | 2022 год | Участие в сетевом профессиональном сообществе психологов | Педагог - психолог |
| 7 | Регистрация в группе телеграмм-канала «Педагоги психологи Краснотуранского района» | | 2022 год | Руководитель школьной психологической службы присоединен к телеграмм каналу | Координатор психологической службы ОУ |
| II. Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся | | | | | |
| 8 | Организация и проведение профилактических, информационно-просветительских мероприятий для обучающихся | 2022-2025 годы | | Обеспечена  психологическая помощь обучающимся, их поддержка | Специалисты психологической службы ОУ |
| 9 | Организация и проведение социально психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее — CПT), а также мероприятий по использованию его результатов | Ежегодно | | Обеспечена возможность участия в CПT обучающихся 7-11 классов | Руководитель психологической службы ОУ |
| 10 | Организация работы психолого-педагогических консилиумов в организациях | 2022-2025 годы | | В МБОУ «Тубинская СОШ» действует  психолого-педагогический  консилиум | Директор ОУ |
| 11 | Проведение игр и тренингов для обучающихся с ОВЗ по самопознанию, самоопределению, профориентации | 2022-2025 годы | | Игры и тренинги | Корниенко И.Е., педагог-психолог, Калягина М.В., социальный педагог |
| 12 | Консультирование обучающихся и педагогов по вопросам повышения психологической и педагогической компетенции, разрешению конфликтов, преодолению трудных жизненных ситуаций | 2022-2025 годы | | Беседы, консультации | Корниенко И.Е., педагог-психолог, Калягина М.В., социальный педагог |
| 13 | Развитие профессиональных компетенций специалистов психологической службы (педагогов психологов, социальных педагогов, классных руководителей) | 2022 год, далее постоянно | | Повышение квалификации специалистов | Члены психологической службы ОУ |
| 14 | Освоение программ ДПО, разработанных в контексте Концепции развития психологической службы в РФ | 2023-2025 годы, далее постоянно | | Организовано повышение квалификации специалистов психологической службы (педагогов психологов,социальных педагогов, классных руководителей) | Члены психологической службы ОУ |
| 15 | Освоение программ повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, педагогических работников, в т.ч. педагогов-психологов | 2023 год, далее постоянно | | Повышение квалификации специалистов | Руководители, педагоги, педагоги-психологи образовательной организации |
| 16 | Проведение семинаров «Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактики буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков» | 2022-2025 годы | | Семинары классных руководителей |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся | | | | |
| 22 | Организация и проведение информационно­просветительских мероприятий для родителей (законных представителей), направленных на повышение их компетентности в вопросах психологического и психического здоровья: районное родительское собрание | 2023-2025 годы | Обеспечено проведение информационно­просветительских мероприятий на актуальные темы | Руководитель ПС ОО, Специалисты психологической службы ОО |